郑州旅游职业学院“三查三保”活动排查问题整改台帐

| 序 号 | 问题 名称 | 主要 （反映）内容 | 问题 归项 | 问题 原因 | 责任 领导 | 负责人 | 化解 措施 | 解决时限 | 近、中、远期 整改目标 | 化解 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体育馆存放物件过多，存在消防安全隐患 | 体育馆内存放物件过多 | 1-1 | 有些单位仓库短缺，把体育馆当做临时库房存放物品 | 贾书峰 | 罗军 | 与物件存放单位取得联系，及时沟通 | 2015年10月-12月 | 近期目标：开展全面排查，及时发现问题并有效排除隐患。 中远期目标：1.修订完善体育馆检查 制度,形成定期巡检机制；2.进行消防演练，确保师生生命及财产安全。 | 已联系物品存放单位，搬走了一大部分物件 |
| 2 | 制定部门中长期发展规划制定及落实不够 | 部门十三五发展规划制定实施不够 | 2-3 | 战略发展眼光不够 | 薛月 | 梁娟 | - 学习学院中长期发展规划 - 向兄弟院校开展“对口学”活动 | 2015年12月 | 近期目标：年前完成初稿 中远期目标：修正并落实完善 | 学习兄弟院校的好做法；及时向主管领导汇报请示 |
| 3 | 支部党组织活动形式化现象 | 支部党员学习流于形式现象 | 2-5 | 备课不够充分 | 梁娟 | 支部党员 | 责任到人，及时落实 | 2015年10月 | 近期目标：已经整改 中远期目标：建立学习型党支部 | 制定学习计划，反思，改进 |
| 4 | 教学管理不够规范 | 课堂教学质量不尽人意 | 2-10 | 学科建设意识欠缺 | 贾书峰 | 各教研室主任 | 全体讨论、学习，增强学科建设意识 | 2015年12月上旬 | 近期目标：增强意识并进行科学、准确的学科定位。 中远期目标：正确地把握学术研究方向和主攻方向，指导团队成员掌握该方向的最新知识和学术动态；能制定出切实可行的近、中、长期学科建设规划，并组织实施。 | 研讨、学习、交流；奖惩制度跟进 |
| 5 | 部门资产管理不够规范 | 进一步做好 物品保管，帐卡物品一致 | 2-17 | 思想上重视不够 | 薛月 | 各教研室主任 | 开会转达学习学院精神，增强风险意识 | 2015年9-12月 | 近期目标：开会，各教研室建账本，盘点汇报 中远期目标：制定专人专项管理，建立检查督导机制 | 各教研室及时建账 |

部门： 艺术体育部                                                  日期： 2015 年 11 月 19 日