附件4：

旅游管理系群众路线教育实践活动明细表及阶段工作安排

（3月——9月）

| 环节 | 时间 | 地点 | 活动内容 | 活动形式 | 责任 部门 | 责任人 | 材料上交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学习教育 听取意见 （2—5月） | 3.10-3.14 | 教研室 会议室 | 根据学院活动方案制定系部活动方案；各小组制定本部门活动方案；个人制定学习计划；召开系部动员会 | 集中学习 | 秘书组 各小组 | 张笃川 金慧慧 各小组组长 | 3.17 |
|  | 3.17—3．21 | 教研室 | 各部门召开小组动员会，撰写会议记录，部署活动开展，上交学习材料和会议记录；组织1次嘉应观景区的实地调研；系部领导班子集中学习研讨，会议记录 完善 | 集中学习 | 各小组 | 各组长 | 3月22日 |
|  | 3.24-3.28 | 教研室 | 学习十八大、十八届三中全会精神和习总书记重要讲话精神；中央八项规定和反对“四风”；系部领导班子集中学习和各小组集中学习(一)；评估资料再整理；开展说课活动；学雷锋；文明示范岗；知识竞赛。 材料记录齐全。 | 集中学习 | 各小组 | 各组长 | 3月29日 |
|  | 3.31—4.4 | 3D实训室 | 说课，评估，党课—群众路线教育实践的内涵解读（肖靖）；学生干部座谈会；校企合作洽谈会；导游大赛 集训剖析； | 集中学习 | 综合组 各小组 | 张东月 秦合岗 | 4月7日 |
|  | 4.7-4.11 | 管城区党史馆，3D实训室 | 针对性的实地调研并撰写调研报告；系领导班子和小组集中学习（二）；观看焦裕禄电影并每人写出观后感；管城区党史馆考察学习；组织1次龙潭大峡谷考 察调研；河南财经政法大学学团经验交流1次 | 实地考察 亲自观看 | 各小组 | 张笃川 张东月 各组长 | 4月13日 |
|  | 4.14-4.18 | 教研室、兰考、郑州方特 | 学习焦裕禄精神，制定个人焦裕禄精神学习计划，实地考察并开展征文比赛，评比表彰；学生、团员座谈会；组织1次到郑州方特欢乐世界考察调研；党员先 锋岗活动 | 学习 调研 | 秘书组 各小组 | 金慧慧 各组长 | 4月19日 |
|  | 4.21—4.25 | 教研室、校园、阶梯教室 | 系领导班子和小组集中学习（三）；观看党员腐败警示教育片并写出活动总结；反对“四风”图片展；开展“光盘行动”，反对铺张浪费清盘活动；组织计算学习的成本—大学生成长教育励志活动；“说课”成果展示活动；鹤壁云梦山景区开发调研学习1次 | 展览 观看 | 秘书组 各小组 | 秦合岗 张笃川 金慧慧 各组长 | 4月27日 |
|  | 4.28—5.2 | 校园、教室 | 开展变废为宝——二手物品交易会活动，反对奢靡之风；深入一线（班级、课堂等）排查，调研要做到“三到三问清”，写出调研报告；开通“旅管信箱”、“学生服务中心”、“学生投诉热线”、“群众路线意见反馈信箱”，建立逐级谈心机制；学生座谈会；实施党员干部“一帮一”和建立党员责任班级制度；学习成功 经验交流座谈1次 | 展示 交流 公示 标识牌 | 各小组 | 金慧慧 各组长 | 5月5日 |
|  | 5.5-5.9 | 校内、阶梯教室、会议室、教室 | 学生实习前专业思想培训工作；入党积极分子座谈会；组织1次家长电话回访活动；学团班会设计大赛；系领导班子和小组集中学习（四）；网络观看警示教育和2013感动中国十大人物活动 | 技能培训 大赛交流 | 各小组 | 秦合岗 金慧慧 | 5月10日 |
|  | 5.12-5.16 | 办公室 | 开展师生评价，并撰写师生评价报告； 撰写阶段总结，各小组上交阶段材料。 | 整理 汇报 | 督察组 综合组 各小组 | 张东月 张笃川 秘书组 各组长 | 5月16日 |
| 查摆问题 开展批评 （5—7月） | 5.19-5.23 | 教师办公室或教室 | 逐级谈心，坚持5个必谈，即党总支主要负责人与班子成员必谈；系部领导与副科级干部必谈；党支部和教研室负责人与部门成员必谈；辅导员、班主任、任课老师与学生必谈；学生干部与班委和学生必谈；教师与学生谈心覆盖面达80%以上；组织开展“毕业生、 实习生、企业经理人生”三大论坛活动 | 谈话 交流 | 各小组 | 各组长 金慧慧 | 5月23日 |
|  | 5.26-5.30 | 校园 | 制定表格撰写个人作风对照检查材料，每人一份； 纠正教风，转变作风问题大排查，制定调查问卷，综合评价；开展综合研判，提出整顿意见和建议，督察整改情况；撰写阶段工作总结 | 问卷 自查 | 督察组 各小组 | 秘书组 各组长 | 6月1日 |
| 整改落实 建章立制 （5—9月） | 6.2—6.6 | 会议室 | 学生实习送队和安排工作，形成机制和材料；召开专题民主生活会，会后要认真撰写领导班子专题民主生活会专题报告及会议通报材料；召开专题组织生活会，开展批评和自我批评，提出改进措施和办法，上交整改措施和方案。 | 检查 整改 | 各小组 | 各组长 | 6月7日 |
|  | 6.9—6.13 | 公示栏 教室 | 群众评议，制定群众评议表，结果系部公示。督察整改落实，提出具体措施。 | 汇总 | 督察组 各小组 | 各组长 | 6月13日 |
|  | 6.16-6.20 | 办公室 | 建立工作机制，形成各项工作制度。 | 撰写 | 各小组 | 各组长 | 6月21日 |
|  | 6.23—6.27 | 教研室 | 对照整改方案，围绕反对“四风”,集中时间和精力，开展作风建设专项整治，撰写整治方案和整治报告； 完善各项规章制度并汇编成册；开展群众评判，党总支围绕整改落实、建章立制情况，制定整改工作通报材料和群众评判工作方案；完善《旅游管理系学团工作指南》，制定《旅游管理系学生实习指南》，完善《辅导员、班主任考核方案》，完善《大学生综合素质评价体系》 | 整改 汇编 | 督察组 各小组 | 张笃川 秦合岗 各组长 | 6月27日 |
|  | 7月1日-9月 | 办公室 | 阶段总结和整个活动工作总结撰写和上报，整理各项材料，归类归档，开展评比，转变作风，杜绝四风，全面贯彻执行，提升水平，塑造优良系风。 | 撰写 考核 | 综合组 督察组 秘书组 各小组 | 张东月 秦合岗 张笃川 各组长 | 7月或9月 |

要求：1.按照本表写清楚时间、地点，如时间要具体到星期，以方便领导督促跟进落实；表中的活动内容、活动形式、责任部门、负责人不得更改，各小组结合实际安排自己的活动明细，各部门做完表上内容之外还可自行安排活动。2. 字体、字号请参照示例。3. 此工作阶段内容要求每星期务必完成此项工作。4.每次活动务必有活动计划、通知、过程、总结、图片、记录。5、本表各小组指的是党支部、教研室、学团组。