附件一：

“和谐宿舍，你我共建”活动方案

为确保我系学生公寓安全稳定，机电工程系生活部将在3月10日至4月11日开展“和谐宿舍，你我共建”活动。具体方案如下：

一、活动主题：加强公寓管理，共建和谐之家

二、活动目的

（一）增强学生安全意识；

（二）严格清查学生公寓内的违规电器；

（三）严格检查宿舍卫生及夜不归宿等违规现象；

（四）通过这次的检查评比活动，能够切实解决同学们的住宿安全问题，并逐步改善宿舍环境卫生，使同学们能够居住在安全、整

洁的环境中。

三、活动对象：机电工程系全体宿舍

四、主办：学生会生活部

五、组织机构

成立“和谐宿舍，你我共建”活动小组

组  长：段  伟

副组长：何艳冰

成员：吕照庆  赖广  王敏  夏冬  刘庞  蔡士鑫  贾庆华  五、工作安排

（一）宣传发动

1．2月27日中午12：00召开学生会学长例会，进行宣传发动。

2．2月27日下午通过课间时间宣传本次活动的意义。

（二）检查时间：3月10日至4月11日

（三）评比办法

1.本次评比分值为百分制，日常卫生检查评分占60%，周三宿舍卫生大检查评分占40%。

2.日常检查：由各宿舍楼楼长、楼层长负责，对本楼宿舍进行检查评分，每周进行汇总并上报至生活部，由生活部对宿舍检查评分结果进行整理汇总。

周三卫生大检查：学生会生活部负责，在每周三对宿舍进行检查评分。

3.生活部对优秀宿舍进行综合评比，最终评选出8个优秀宿舍。

4.生活部在评比中对存有：滞留宿舍、夜不归宿、私自换锁、私拉乱接电源、私用大功率电器、在宿舍内使用明火、酒精炉、酗酒、吸烟、赌博，在宿舍内饲养宠物等现象的宿舍，一票否决，取消其参与本次评比的资格。

（四）后期宣传

1.风采展示：

评比活动结束后，我们会将成绩优秀的宿舍通过展板形式进行风采展示，以激励更多同学为创造良好的宿舍生活环境而努力。

2.颁奖：

评选结束后，机电工程系党委书记段伟将对优秀宿舍进行相应的颁奖活动。以激励更多同学为创造更美好、安全的宿舍生活环境而努力

六、工作要求

（1）各班要高度重视、认真组织、做好宣传。

（2）检查小组要态度严谨，落实责任，认真检查并汇报总《检查记录表》。

（3）相互协作，有重点、有针对性地开展工作。

本办法由学生会生活部负责解释并监督执行。

机电工程系学生会生活部

二零一四年三月十日