旅游管理系

“对口学、找差距、出实招、攀新高”活动各项阶段工作安排

（3月21日———6月16日）

| 阶段 | 时间 | 地点 | 活动内容 | 活动形式 | 负责人 | 参加人员 | 材料上交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动员部署阶段（3月21日—3月29日） | 3.25上午10:00 | 403办公室 | 学习学院“对口学、找差距、出实招、攀新高”活动方案，制定系部活动方案，各小组组长根据系活动方案制定本组活动方案。 | 集中学习 | 肖靖 胡华 | 各小组组长 | 3月27日 |
|  | 3.26—3．29 | 各教研室和学管组 | 组织学习讨论，部署活动开展，上交学习和会议记录。 | 自查自纠、讨论 | 各组长 | 旅游管理系全体教师 | 3月29日 |
|  | 3.28-3.29 |  | 制定学习线路，准备下周外出学习的问题并汇总，带着问题去学习，上交阶段材料。 | 查找问题和差距 | 各组长 | 旅游管理系全体教师 | 3月29日 |
| 对口学习阶段（4月1日—4月28日） | 4.1—4.1 | 黄河水利职业技术学院 | 学习学生管理机制、德育工作、奖助帮扶、校园文化、学生实习、活动开展。 | 实地考察座谈交流 | 张笃川 | 辅导员 | 4月7日 |
|  | 4.1-4.1 | 河南大学历史文化学院 | 专业建设、学科建设、人才培养、教改课该、科研、考试、学习活动等教学管理。 | 实地考察座谈交流 | 秦合岗周崴 | 教研室部分教师 | 4月8日 |
|  | 4.2-4.2 | 洛阳师范学院 | 专业建设、学科建设、人才培养、教改课该、教师素质、景区规划与管理、景区发展等。 | 讨论、调研 | 张冬月胡红梅 | 教研室部分教师 | 4月9日 |
|  | 4.3—4.12 | 教研室 | 与旅游相关企业结对子，建立合作学习关系。 | 调研、考察 | 张东月 胡红梅秦合岗 周崴 | 教研室教师 | 4月16日 |
|  | 4.3—4.12 | 教研室 | 找差距—教改、课改展示活动。 | 上课、交流 | 张东月 胡红梅秦合岗 周崴 | 教研室成员 | 4月16日 |
|  | 4.3-4.12 | 校内 | 找差距—系部活动、公寓整治、辅导员和班主任管理、学生日常事务管理存在的问题，学生社团管理机制探索。 | 讨论、调研 | 张笃川 | 辅导员 | 4月16日 |
|  | 4.15—4.19 | 办公室和企业 | 前往实习基地调研，研究学生实习管理方法，学生实习模式改革、制定实习方案和计划。开拓新的实习基地，建立并完善实习基地管理方法和制度。 | 讨论、调研 | 张东月 胡红梅秦合岗 周崴 | 教研室教师 | 4月19日 |
|  | 4.15-4.19 | 办公室和企业 | 前往实习基地考察学习，寻找和探索实习学生思想引导机制；学生干部培养、会议等进行改革，建立辅导员班级负责制，系部学生活动形式革新。 | 讨论、制定 | 张笃川 | 辅导员 | 4月19日 |
|  | 4.22—4.28 | 各教研室 | 回顾总结，查漏补缺，提出解决方案，形成报告，上交材料。 |  | 各组长 | 全体教师 | 4月25日 |
| 查摆整改阶段（5月2日—5月16日 | 5.2—5.7 | 校内或办公室 | 进一步查找问题，建立台账和数据，汇编问题一览表或手册。 | 检查、整改 | 各组长 | 全体教师 | 5月7日 |
|  | 5.8—5.14 | 校内 | 结合问题提出解决方案和措施，建立工作机制，提出建议和观点，制定相应管理措施和执行方案，总结上报。 | 汇总 | 各组长 | 全体教师 | 5月15日 |
| 规范提升阶段（5月21日-6月16日） | 5.21-5.27 | 办公室 | 建立工作机制，各项工作形成规章制度并汇总汇编。 | 撰写 | 各组长 | 全体教师 | 5月27日 |
|  | 5.28—6.5 | 教研室 | 各项工作按照新机制开展，试行各项管理机制，检验工作机制的优劣，发现试行过程中的出现的各种问题，及时调整。 | 观察 | 各组长 | 全体教师 | 6月5日 |
|  | 6.5—6.10 | 办公室 | 阶段总结和整个活动工作总结撰写和上报，整理各项材料，归类归档，开展评比，运用新思维、新方法去开展工作，全面贯彻执行，提升水平，塑造系部文化。 | 撰写、考核 | 胡华 肖靖 | 全体教师 | 6月10日 |

要求：1.按示例写清楚时间、地点，如时间要具体到月日、时刻；以方便领导到场听会指导或带队指导；示例中的活动内容、活动形式、负责人和参加人员仅供参考，具体内容各部门应根据需要自行安排。2. 字体、字号请参照示例。3. 此工作阶段要求每星期至少活动（或集体学习讨论、或走访调研、或专题讲座）两次以上。4.每次活动有活动记录。